План работы на 2014 год по итогам отчетного собрания в Большерусаковском сельском поселении.

| № | СП | План | Исполнитель | Срок исполнения | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Большерусаковское СП | 1.Обратиться к Президенту по вопросу строительства дороги с щебневым покрытием, соединяющую М.Русаково и Бушанча | Рахматуллин А.И. | 01.06.2014 |  |
| 2. Проведение каптажа родника и соединение источника с действующим водопроводом, протяженность труб 1200 метров. | Макаров А.Н.Зиннатуллин Г.А. | 01.09.2014 | Собираются денежные средства с населения для проведения водопровода |
| 3. Продолжить работы по благоустройству кладбищ, установке гидрантов, обратить внимание на более качественную подготовку отчетов Глав сельских поселений | Зиннатуллин Г.А. | В течении года | Счет для приобретения гидрантов подписан, но на счете поселения нет денежных средств. |
| 4. Обратиться к Правительству РТ по вопросу строительства моста внутри села Б.Русаково | Рахматуллин А.Г. | В течении года |  |
| 5.Анализировать остатки дивидендов за земельные паи и провести окончательный расчет | Каюмов Р.Ш. | 01.04.2014 | Расчет не произведен |
| 6.Улучшить взаимодействие с административной комиссией в плане поддержания чистоты и порядка, безнадзорного выгона скота и собака, а также брошенного транспорта. | Зиннатуллин Г.А. | В течении года | Каждый двор предупрежден,розданы памятки. |
| 7. Строительство административного здания СП совмещенного с социальными учреждениями | Макаров А.Н.  Зиннатуллин Г.А. | 01.11.2014 | Работа ведется. |